## 说明
字段信息 | 字段默认值 | 中文 | 说明 | 所属项目 | 中文 | 说明
Issue Type-问题类型 | Bug | 缺陷 | 软件中的缺陷：测试过程、维护过程发现影响系统运行的缺陷 | info | app后端 | api接口及业务微服务
| Improvement | 功能改进 | 针对已经实现的功能的改进 | info-app | app客户端 | 爱航讯息手机客户端
| New Feature | 新功能/特性 | 需求之外增加的新功能 | info/info-app | 爱航讯息前后端 | 前后端都需要修改的内容
| Task | 任务 | 计划中的任务 | info-cms | 爱航讯息内容管理端 | 爱航讯息平台内容管理
| Custom Issue | 根据需要特殊化定制 |  | info-agent | 代理后台 | 代理业务后台
Issue summary |  | 摘要，简单概要 |  | info-hotel-org | 酒店后台 | 酒店机构业务后台
Issue Description |  | 详细描述 |  | info-scenic-spot-org | 景点后台 | 景点机构后台
Priority Level-优先级 | Highest | 紧急 |  | info-property-org | 物业后台 | 物业机构后台
| High | 严重 |  | other | 其他 | 其他项目/暂未开发
| Medium | 一般
| Low | 次要
| Lowest | 无关紧要
Assignee-指派人
Reporter-报告者
Resolution-解决结果 | Fixed | 已经解决
| Cannot Reproduce | 问题无法重现
| Won’t Fix | 无法解决 | 无法解决，将不会解决的问题
| Incomplete | 未完成
| Duplicate | 重复问题
Status-状态 | Open | 打开状态
| In Progress | 处理中状态
| Resolved | 已解决状态
| Reopened | 重新打开状态
| Closed | 关闭状态
Affect Version-影响的项目版本
Milestone-里程碑（Resolved version）
流程如下图

## issue管理
编号 | Project-所属项目 | Module-所属模块 | Issue Type-问题类型 | Summary-摘要 | Description-问题描述 | Priority Levels-优先级 | Assignees-处理人 | Reporter-报告者 | Resolution-解决结果 | Remark-备注 | Status-状态 | Milestone-里程碑（Resolved version） | 完成时间
1 |  | 社区-Community | New Feature | 社区信息数据更新 |  | Medium |  |  |  |  | Open
2 |  | 景点-Scenic | New Feature | 景点信息数据更新 |  | Medium |  |  |  |  | Open
3 |  | 基础服务 | New Feature | 行政区域数据更新方案(前/后端同步更新) |  | Medium |  |  |  |  | Open
4 |  | 信息-Advertisment | New Feature | 常用信息自动提示并或选择性自动填充 | 常用联系方式给予提示填充（联系人/电话/详细地址等信息）。类似于京东或淘宝的常用收货地址功能 | High |  |  |  |  | Open
5 |  | 团购-Group purchase | Improvement | 团购逻辑优化 |  | High |  |  |  |  | Open
6 |  | 商铺-Store | New Feature | 机构会员管理 |  | Medium |  |  |  |  | Open
7 |  |  | New Feature | 充值折扣+经验增加 |  | Medium |  |  |  |  | Open
8 |  |  | New Feature | 机构增加子账户 |  | High |  |  |  |  | Open
9 |  |  | Improvement | 机构产品展示优化 |  | Highest |  |  |  |  | In Progress
10 |  |  | Improvement | 机构主页优化 |  | Highest |  |  |  |  | In Progress
11 |  |  | Improvement | 机构和个人彻底分离 |  | High |  |  |  |  | Open
12 |  |  | New Feature | 短视频信息发布 |  | Medium |  |  |  |  | Open
13 |  |  | New Feature | 消息推送 |  | High |  |  |  |  | Open
14 |  |  | New Feature | 聊天服务开发 |  | High |  |  |  |  | Open
15 |  |  | New Feature | 信息内容安全系统 | 图片内容检测/视频内容检测/敏感词过滤 | Medium |  |  |  |  | Open
16 |  |  | New Feature | 历史数据收集和统计 | 过期数据同步备份到公司内部用做数据分析 | Low |  |  |  |  | Open
17 |  |  | Improvement | 数据库查询优化 |  | High |  |  |  |  | Open
18 |  |  | Improvement | 优化后端管理系统（权限/页面/其他） | cms/agent/hotel/property等系统的优化 | High |  |  |  |  | Open
19 |  |  | New Feature | 浏览量自动刷新 | 为了他提高用户的感受 | Medium |  |  |  |  | Open
20 |  |  | Improvement | 广告信息业务数据转移到es |  | Medium |  |  |  |  | Open
21 |  |  | Improvement | http 返回结果(及异常处)理优化，采用标准的http状态吗 |  | High |  |  |  |  | Open
22 |  |  | Improvement | uaa服务拆分为account-server和auth-server |  | High |  |  |  |  | Open
23 |  |  | New Feature | 后端api接口整理及swagger生成api文档 |  | Low |  |  |  |  | Open
24 |  |  | New Feature | 完善系统操作记录（业务系统及后端管理系统） |  | Medium |  |  |  |  | Open
25 | info |  | Improvement | 机构注册修改优化 |  | Highest | 王泓超/张彦 |  | Fixed |  | Resolved
26 | info |  | New Feature | 发布信息优化修改/按周期发布 |  | Highest | 王泓超 |  | Fixed |  | Resolved
27 |  |  | Improvement | 账户流水/余额详情/多账户 |  | High |  |  |  |  | Open
28 |  |  | New Feature | 频道多选信息发布优化，选择位置放到发布内容最后 | 确定频道选择位置是否放到最后 | Highest | 王泓超/张丽龄 |  |  |  | In Progress
29 | info-app |  | Improvement | 图片裁剪压缩 | 建议商家产品相关显示图片的区域，进行图片裁剪。 例如：商家顶部显示的图片长款比例是多少，后台设定生成一个固定对应长款比例的裁剪框，对要上传的图片进行裁剪。 | Highest | 张丽龄 |  |  |  | Resolved
30 |  |  | New Feature | 排序按当天时间，不按日期，无论几个周期发布一次就是一条，多频道多条 | 查询固定时间点，先查大于当前时间正序，再查小于当前时间倒序，注意，ios需要特殊处理 | Highest | 王泓超/张丽龄 |  |  |  | In Progress
31 |  |  | Improvement | 分类内容整理（见附件-6.22版本优化） |  | Medium |  |  | Duplicate | 与#34 重复 | Closed
32 |  |  | New Feature | 信息或商家投诉功能 |  | Medium |  |  |  |  | Open
33 | info-app |  | Improvement | 认证没有通过审核的商家发布信息逻辑，由无法发布信息，改为可以发布信息但不能被查看 |  | Highest | 王泓超 |  | Won’t Fix |  | Closed
34 |  |  | Improvement | 分类内容优化（分类增删改） |  | Medium |  |  |  | 见附件-6.22版本优化 | Open
35 |  |  | Improvement | 数据库主从复制提升优先级 |  | Highest | 王书贤 |  |  |  | In Progress
36 | info-app |  | Improvement | 简化发布内容（产品名称和价格，改为非必选） |  | High | 张悦/鲁煜杰 |  |  |  | Resolved
37 | info-app |  | Improvement | 标题提示，内容提示 |  | Highest |  |  | Duplicate | 与#44 #45重复 | Resolved
38 |  |  | New Feature | 增加活动模块并设计（首次注册半年内总条数固定，其他活动） |  | Highest | 葛芹香 |  |  |  | In Progress
39 |  |  | Improvement | 浏览量处理方式优化 |  | Highest |  |  |  |  | Open
40 |  |  |  | 不允许发布超链接 | [6 empty] | Open
41 | info |  | Bug | 填写个人资料和商家资料含有空格或回撤提交报错 |  | Highest |  |  | Fixed |  | Resolved
42 |  |  | New Feature | ios强制更新/热更新 |  | Highest |  |  |  |  | Open
43 |  |  | Task | android 强制更新/热更新 |  | Highest |  |  |  |  | Open
44 | info-app |  | Improvement | 标题提示“至少六字”，没有引导作用，导致用户发布信息时，标题内容不统一，信息量较低且不便于后期信息查询。 | 1.信息发布标题提示“至少六字”改成“店名+产品+活动”， 2.字数限制减少到两字。 | Highest | 张悦 |  |  |  | Resolved
45 | info-app |  | Improvement | 详细内容提示“请输入10~2000字”，没有引导作用。 | 1.详细内容提示“请输入10~2000字”改成“请输入商家名称、产品介绍、活动优惠等” 2.字数限制减少到两字。 | Highest | 张悦/鲁煜杰 |  | Fixed |  | Resolved
46 | info-app |  | Improvement | 网咖信息发布页面，商家发布信息时，不会对单一产品进行填写。 （有86个信息分类，使用本模板） | 1.建议产品及价格一栏，改成非必填信息栏。填写与否并不影响信息的发布。 2.显示需要优化一下 | Highest |  |  | Fixed |  | Resolved
47 |  |  | Improvement | 区域频道数据前后端同步更新 |  | High |  |  |  |  | Open
48 |  |  | Improvement | 信息详情列表默认排序方式 | [6 empty] | Open
49 | info-app |  | Bug | ios黑屏处理 | 因网络原因启动黑屏 | Highest | 张丽龄 |  | Fixed |  | Resolved
50 |  |  | New Feature | 注册时数据库增加注册来源和注册设备 | [6 empty] | Open
51 |  |  | Improvement | 异常处理errorcode 优化 | [6 empty] | Open
52 |  |  | Improvement | 请求数据校验 | [6 empty] | Open
53 |  |  | Improvement | 返回数据精简和按需返回 | [6 empty] | Open
54 | info-property-org |  | New Feature | 物业管理系统要求一个物业可以管理多个小区/其他需求/物业费
55 | info |  | New Feature | 机构客户（会员）管理模块
56 | other |  | Task | 小程序版
57 | info |  | New Feature | 注销保留注销手机号作为放恶意攻击或捡漏
58 | info |  | Bug | （固定不变的用枚举，可变的用字典表）数据字典使用方式错误：1、数据库字典表关联数据统一修改；2、增加枚举类型字段（可当作业务代码）：code；增加排序字段：sort或order；增加是否可修改字段：is_fixed |  | Highest
59 | info |  | Improvement | 系统配置也要优化一下，配置需要不重启服务器，可动态刷新（系统配置不要和字典表混为一谈）
60 | info |  | Improvement | 代码优化
61 | [10 empty] | Open
62 | [10 empty] | Open
63 | [10 empty] | Open
64 | [10 empty] | Open
65 | [10 empty] | Open
66 | [10 empty] | Open
67 | [10 empty] | Open
68 | [10 empty] | Open
69 | [10 empty] | Open
70 | [10 empty] | Open
71 | [10 empty] | Open
72 | [10 empty] | Open
73 | [10 empty] | Open
74 | [10 empty] | Open
75 | [10 empty] | Open
76 | [10 empty] | Open
77 | [10 empty] | Open
78 | [10 empty] | Open
79 | [10 empty] | Open
80 | [10 empty] | Open
81 | [10 empty] | Open
82 | [10 empty] | Open
83 | [10 empty] | Open
84 | [10 empty] | Open
85 | [10 empty] | Open
86 | [10 empty] | Open
87 | [10 empty] | Open
88 | [10 empty] | Open
89 | [10 empty] | Open
90 | [10 empty] | Open
91 | [10 empty] | Open
92 | [10 empty] | Open
93 | [10 empty] | Open
94 | [10 empty] | Open
95 | [10 empty] | Open
96 | [10 empty] | Open
97 | [10 empty] | Open
98 | [10 empty] | Open
99 | [10 empty] | Open
100 | [10 empty] | Open
101 | [10 empty] | Open
102 | [10 empty] | Open
103 | [10 empty] | Open
104 | [10 empty] | Open
105 | [10 empty] | Open
106 | [10 empty] | Open
107 | [10 empty] | Open
108 | [10 empty] | Open
109 | [10 empty] | Open
110 | [10 empty] | Open
111 | [10 empty] | Open
112 | [10 empty] | Open
113 | [10 empty] | Open
114 | [10 empty] | Open
115 | [10 empty] | Open
116 | [10 empty] | Open
117 | [10 empty] | Open
118 | [10 empty] | Open
119 | [10 empty] | Open
120 | [10 empty] | Open
121 | [10 empty] | Open
122 | [10 empty] | Open
123 | [10 empty] | Open
124 | [10 empty] | Open
125 | [10 empty] | Open
126 | [10 empty] | Open
127 | [10 empty] | Open
128 | [10 empty] | Open
129 | [10 empty] | Open
130 | [10 empty] | Open
131 | [10 empty] | Open
132 | [10 empty] | Open
133 | [10 empty] | Open
134 | [10 empty] | Open
135 | [10 empty] | Open
136 | [10 empty] | Open
137 | [10 empty] | Open
138 | [10 empty] | Open
139 | [10 empty] | Open
140 | [10 empty] | Open
141 | [10 empty] | Open
142 | [10 empty] | Open
143 | [10 empty] | Open
144 | [10 empty] | Open
145 | [10 empty] | Open
146 | [10 empty] | Open
147 | [10 empty] | Open
148 | [10 empty] | Open
149 | [10 empty] | Open
150 | [10 empty] | Open
151 | [10 empty] | Open
152 | [10 empty] | Open
153 | [10 empty] | Open
154 | [10 empty] | Open
155 | [10 empty] | Open
156 | [10 empty] | Open
157 | [10 empty] | Open
158 | [10 empty] | Open
159 | [10 empty] | Open
160 | [10 empty] | Open
161 | [10 empty] | Open
162 | [10 empty] | Open
163 | [10 empty] | Open
164 | [10 empty] | Open
165 | [10 empty] | Open
166 | [10 empty] | Open
167 | [10 empty] | Open
168 | [10 empty] | Open
169 | [10 empty] | Open
170 | [10 empty] | Open
171 | [10 empty] | Open
172 | [10 empty] | Open
173 | [10 empty] | Open
174 | [10 empty] | Open
175 | [10 empty] | Open
176 | [10 empty] | Open
177 | [10 empty] | Open
178 | [10 empty] | Open
179 | [10 empty] | Open
180 | [10 empty] | Open
181 | [10 empty] | Open
182 | [10 empty] | Open
183 | [10 empty] | Open
184 | [10 empty] | Open
185 | [10 empty] | Open
186 | [10 empty] | Open
187 | [10 empty] | Open
188 | [10 empty] | Open
189 | [10 empty] | Open
190 | [10 empty] | Open
191 | [10 empty] | Open
192 | [10 empty] | Open
193 | [10 empty] | Open
194 | [10 empty] | Open
195 | [10 empty] | Open
196 | [10 empty] | Open
197 | [10 empty] | Open
198 | [10 empty] | Open
199 | [10 empty] | Open
200 | [10 empty] | Open
201 | [10 empty] | Open
202 | [10 empty] | Open
203 | [10 empty] | Open
204 | [10 empty] | Open
205 | [10 empty] | Open
206 | [10 empty] | Open
207 | [10 empty] | Open
208 | [10 empty] | Open
209 | [10 empty] | Open
210 | [10 empty] | Open
211 | [10 empty] | Open
212 | [10 empty] | Open
213 | [10 empty] | Open
214 | [10 empty] | Open
215 | [10 empty] | Open
216 | [10 empty] | Open
217 | [10 empty] | Open
218 | [10 empty] | Open
219 | [10 empty] | Open
220 | [10 empty] | Open
221 | [10 empty] | Open
222 | [10 empty] | Open
223 | [10 empty] | Open
224 | [10 empty] | Open
225 | [10 empty] | Open
226 | [10 empty] | Open
227 | [10 empty] | Open
228 | [10 empty] | Open
229 | [10 empty] | Open
230 | [10 empty] | Open
231 | [10 empty] | Open
232 | [10 empty] | Open
233 | [10 empty] | Open
234 | [10 empty] | Open
235 | [10 empty] | Open
236 | [10 empty] | Open
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
600

## issue对应截图
截图可以放到这里，加上图片引用编号，并在备注里说明

## 看板1
发布(publish)：编辑(edit) -> 保存(save/add) -> 付款(payment)
更新(update)： 修改(编辑:edit) -> 保存(save/add)